Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Печора

**План реализации изменений в**

**муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении**

**«Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Печора**

**по достижению ведущих направлений модели**

**«ИгроПарк»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности** | **Форма организации** | **Сроки** | **Участники** | **Результат** |
| **Подготовительный этап** |
| 1. | Разработка и утверждение Плана изменений в ДОУ по достижению результатов модели «ИгроПарк» | Заседание рабочей группы ДОУ | 05.11.2024г. | Координатор от ДОУ, члены рабочей группы, директор ДОУ, заведующий хозяйством | План изменений |
| 2. | Разработка концептуальных направлений изменений в ДОУ в соответствии с моделью «ИгроПарк» | Заседание рабочей группы ДОУ | До 20.11.2024 г. | Рабочая группа ДОО | Модель МАДОУ «Детский сад № 83» по направлению «ИгроПарк» |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты ДОУ | Работа с документацией | До 1 декабря 2024 г. | Координатор ДОО | Приказ о внесении изменений в локальные акты ДОО |
| 4. | Информирование участников образовательных отношений о соответствующих изменениях | - общее родительское собрание;- заседание педагогического совета- размещение информации на официальном сайте ДОО, в официальной группе социальной сети «В Контакте» | - 06.12.2024 г.- 19.11.2024 г.- регулярно в период с 01.11.2024 г. до 31.05.2025 г. | Коллектив ДОУ, родители (законные представители) воспитанников | Включенность в проект и совместную деятельность по реализации Плана проекта «ИгроПарк» всех участников образовательных отношений  |
| 5. | Анализ условий, которые будут обеспечивать вводимые изменения | Совещание при директоре | до 19.11.2024 г. | Рабочая группа ДОО, координатор ДОО, директор, заведующий хозяйством | Аналитический отчёт |
| 6. | Формирование банка предложений от родителей (законных представителей) и сотрудников по реализации модели «Игропарка» | Мозговой штурм | 26.11.2024 г. | Коллектив ДОУ, родители (законные представители) воспитанников | Банк идей и предложений по реализации содержания направления «ИгроПарк» |
| **Организационный этап** |
| 1. | Создание рабочей группы | Методический час | До 1 ноября 2024 г. | Старший воспитатель | Приказ МАДОУ «Детский сад № 83» «Об организации деятельности по реализации содержания проекта «Импульс» |
| 2. | Организация повышения профессионального уровня педагогов на постоянной основе | Обучающий семинар для координаторов, онлайн-встречи, КПК для членов рабочих групп в ГОУДПО «КРИРО», стажировки на базе детских садов-федеральных инновационных площадок; консультации, методические часы на базе МАДОУ «Д/с № 83» | Постоянно до 31.05.2025 г. | Координатор ДОУ, члены рабочей группы, педагогические работники МАДОУ «Детский сад № 83» | Повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 3. | Организация деятельности коллектива ДОУ по вносимым изменениям во внешнюю и внутреннюю среду ДОУ | Создание оптимальных условий для реализации модели «ИгроПарк» | В соответствии с «Маршрутом развития» | Координатор ДОУ, рабочая группа ДОУ | Изменения образовательной среды в МАДОУ «Детский сад № 83» по достижению направления «ИгроПарк» |
| 4. | Организация деятельности коллектива ДОУ по вносимым изменениям в РППС | Проведение закупок, реализация технологии «Три дня без игрушек» | В течение года | Коллектив ДОУ, воспитанники ДОУ | - Организация пространства для игры вне групповых помещений- изготовление игр и игрушек детьми |
| 5. | Организация деятельности коллектива ДОУ по вносимым изменениям в уклад ДОУ | Работа с документацией, проведение встреч со всеми участниками  | до 31.12.2024 г. | Координатор ДОУ, рабочая группа | Принятие ценности игры как части уклада ДОУ |
| 6. | Организация деятельности коллектива ДОУ по вносимым изменениям в образовательный процесс | Методические часы, семинары и консультации для педагогов ДОУ, заседания рабочей группы ДОУ | до 31.12.2024 г. | Координатор ДОУ, коллектив ДОУ | - созданы условия для разновозрастного взаимодействия детей,- гибкость распорядка дня- образовательная среда ДОУ ориентирована на воспитанников |
| 7. | Организация деятельности коллектива ДОУ по вносимым изменениям взаимодействия с воспитанниками и законными представителями воспитанников | Игровые вечера | В течение года | Педагогический коллектив, дети, родители (законные представители) | Создание сообщества играющих взрослых |
| 8. | Организация деятельности коллектива ДОУ по вносимым изменениям в инфраструктуру ДОУ | Проведение закупок, использование игровой технологии «Три дня без игрушек» | В течение года | Педагогический коллектив | Создание развивающего образовательного пространства, позволяющего реализовать содержание по направлению «Игропарк» |
| 9.  | Организация деятельности коллектива ДОУ по вносимым изменениям по информированию участников образовательных отношений | Нетрадиционные формы информирования родителей (законных представителей) | В течение года | Коллектив ДОУ | Открытость ДОУ |
| **Рефлексивный этап** |
| 1. | Коррекционные мероприятия | Онлайн-встреча координаторов ДОО направления «ИгроПарк»: «Проблемы. Пути решения» | 27.11.2024 г. | Координаторы всех ДОУ направления «Игропарк» | Найдены пути решения возникших проблем  |
| 2. | Обобщение опыта работы (описание презентация) направления модели «ИгроПарк» | Представление первого промежуточного отчёта | 12-13 декабря 2024 г. | Координатор ДОУ | Подведение промежуточных итогов |
| 3. | Трансляции лучших практик педагогического опыта по реализации модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях | Марафон педагогических идей «ИгроПарк: опыт. Идеи. Перспектива» | 7-11 апреля 2025 г. |  участники реализации направления «ИгроПарк» | Трансляция опыта |
| 4. | Обобщающие мероприятия, демонстрирующие результаты по реализации направлений модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях уровне | Итоговый семинар в ГОУДПО «КРИРО» | Май 2025 г. | Дошкольные образовательные организации - участники реализации направлений республиканского проекта «ИМПУЛЬС» | Обмен опытом работы, подведение итогов, определение путей развития на будущее |
| 5. | Публикации в информационной среде о результатах по реализации направлений модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях | Статьи | февраль, май 2025 г. | Координатор ДОУ | Трансляция опыта |